Приложение № 1

к государственному заданию областному автономному учреждению «Новгородский научно-координационный центр» на 2013 год

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования, науки и   
молодёжной политики Новгородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А.Осипов/

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года

**План мероприятий**

по реализации государственной работы «Организация и проведение региональных конкурсов в сфере науки»

в 2013 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки проведения | Форма предоставления отчета | Количество нормативных часов на выполнение мероприятий |
| 1 | Организация и проведение областного конкурса  «Молодой исследователь» | Разработка положения о проведении областного конкурса, разработка информационных писем для учреждений ВПО, СПО, предприятий, организаций всех форм собственности с условиями участия в конкурсе; проведение информационного семинара для участников конкурса; организация и проведение конкурса; обобщение результатов конкурса; составление аналитической справки; подготовка проекта приказа | февраль - май 2013 года | Приказ комитета образования, науки и молодежной политик Новгородской области; протоколы, регистрационный список участников конкурса | 250 |
| 2 | Организация и проведение регионального конкурса программы «УМНИК»  (областная конференция участников молодежного научно-инновационного конкурса «Молодежь. Наука. Инновации») | Разработка положения о проведении конкурса, разработка информационных писем для учреждений ВПО, СПО, предприятий, организаций всех форм собственности с условиями участия в конкурсе; организация и проведение обучающего семинара; организация и проведение заседаний клуба «УМНИК» Новгородской области; организация и проведение конкурса; обобщение результатов конкурса; составление аналитической справки; подготовка проекта приказа о проведении конкурса; проведение рабочего совещания с членами регионального экспертного совета, работа по итогам конкурса со СМИ | январь – июнь 2013 года | Приказ комитета образования, науки и молодежной политик Новгородской области; протоколы; регистрационные списки участников конкурса; копии контрактов, заключенных малым инновационным предприятий с победителями конкурса, буклет «УМНИКи Новгородской области» | 330 |
| 3 | Организация и проведение регионального конкурса программы «УМНИК»  (областная конференция участников молодежного научно-инновационного конкурса «Молодежь. Наука. Инновации») | Разработка положения о проведении конкурса, разработка информационных писем для учреждений ВПО, СПО, предприятий, организаций всех форм собственности с условиями участия в конкурсе; организация и проведение обучающего семинара, организация и проведение заседаний клуба «УМНИК» Новгородской области, организация и проведение конкурса; обобщение результатов конкурса; составление аналитической справки; подготовка проекта приказа о проведении конкурса; проведение рабочего совещания с членами регионального экспертного совета, работа по итогам конкурса со СМИ | июль - декабрь 2013 года | Приказ комитета образования, науки и молодежной политик Новгородской области; протоколы; регистрационные списки участников конкурса; копии контрактов, заключенных малым инновационным предприятий с победителями конкурса, буклет «УМНИКи Новгородской области» | 300 |
| 4 | Организация и проведение студенческой олимпиады в области юридических и политических наук | Разработка положения, организация и проведение олимпиады, обобщение результатов, составление аналитической справки, работа по итогам олимпиады со СМИ | март 2013 года | Приказ комитета образования, науки и молодежной политик Новгородской области; протоколы, регистрационный список участников олимпиады | 50 |
| 5 | Организация и проведение студенческой олимпиады в области технических (физико-математических) наук | Разработка положения, организация и проведение олимпиады, обобщение результатов, составление аналитической справки, работа по итогам олимпиады со СМИ | октябрь 2013 года | Приказ комитета образования, науки и молодежной политик Новгородской области; протоколы, регистрационный список участников олимпиады | 50 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 980 |